## 동적간트차트
날짜
| 조정 |  |  | 표식 | [8 empty] | 주번호
| 기준날짜 | [11 empty] | 강조 | ▼
| 강조날짜 | [11 empty] | 날짜서식
ID | 구분 | 진행업무 | 시작일 | 작업일수 | 진행률 | 종료일 | 시작일_계산 | 종료일_계산 | 진행률계산 | 총작업일수 | 진행일수 | 진행일_계산 | 요일
| G | 데이터 수집 및 조사
| T | 업계 전체 목록 확인 | 2024-12-22 | 2 | 100%
| T | 상/하위 20% 목록 작성 | 2024-12-24 | 2 | 100%
| T | 성공/실패 원인 파악 | 2024-12-28 | 4 | 80%
| T | 실패 후 극복사례 조사 | 2024-12-31 | 3 | 80%
| G | 데이터 분석 및 예측
| T | 업체별 YoY 성장률 분석 | 2025-01-04 | 3 | 100%
| T | 업계 전반적인 미래 수요 예측 | 2025-01-08 | 3 | 50%
| T | 보고서 작성 | 2025-01-11 | 2 | 50%
| G | 보고 및 발표 준비
| T | 본부 주간회의 보고 | 2025-01-15 | 1 | 0%
| T | 최종 검토 및 이사회 발표준비 | 2025-01-16 | 5 | 0%
| T | 5월 이사회 발표 | 2025-01-20 | 1 | 0%
Formulas:
시작일 = [시작일, row above]+2

## 공식
시작일 : K10 | =IF(C10="G",MIN(IF(($C$10:$C$34="T")*($B$10:$B$34=B10)*($E$10:$E$34>0),$E$10:$E$34,"")),E10)
종료일 : L10 | =IF(C10="G",MAX(IF(($C$10:$C$34="T")*($B$10:$B$34=B10),$J$10:$J$34,"")),E10)

## ✨보충강의
제목 | 링크 | 링크텍스트
엑셀 작업이 쉬워지는 "엑셀 동적 참조" 기초-활용 완벽 가이드 | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%97%91%ec%85%80-%eb%8f%99%ec%a0%81%ec%b0%b8%ec%a1%b0/
엑셀 간트차트 자동화 양식 (진행상황, 업무흐름 표시) | 바로가기 | https://www.oppadu.com/resources/%EC%97%91%EC%85%80-%EA%B0%84%ED%8A%B8%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EA%B3%A0%EA%B8%89-%EC%9E%90%EB%8F%99%ED%99%94-%EC%96%91%EC%8B%9D/
엑셀 셀 참조 방식, "$" 하나만 기억하세요! | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%a7%84%ec%a7%9c%ec%93%b0%eb%8a%94-%ec%8b%a4%eb%ac%b4%ec%97%91%ec%85%80-1-3-5/
엑셀 조건부 서식, 5분 핵심 정리 | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%a7%84%ec%a7%9c%ec%93%b0%eb%8a%94-%ec%8b%a4%eb%ac%b4%ec%97%91%ec%85%80-3-4-1/
엑셀 조건을 만족할 때, 전체 행 강조하기 ¦ 진짜쓰는 실무엑셀 | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%a7%84%ec%a7%9c%ec%93%b0%eb%8a%94-%ec%8b%a4%eb%ac%b4%ec%97%91%ec%85%80-3-4-2/
엑셀 표 기능, 5분 완벽 정리 ¦ 진짜쓰는 실무엑셀 | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%a7%84%ec%a7%9c%ec%93%b0%eb%8a%94-%ec%8b%a4%eb%ac%b4%ec%97%91%ec%85%80-6-1-1/
엑셀 슬라이서를 활용한 실시간 필터링 보고서 만들기 ¦ 진짜쓰는 실무엑셀 | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%a7%84%ec%a7%9c%ec%93%b0%eb%8a%94-%ec%8b%a4%eb%ac%b4%ec%97%91%ec%85%80-6-6-1/
진짜 실무에 꼭
필요한 엑셀
여기에 다 있다!
교재 구매하기