## 동적간트차트
[13 empty] | 날짜 | 2024-12-20 | 45647 | 45648 | 45649 | 45650 | 45651 | 45652 | 45653 | 45654 | 45655 | 45656 | 45657 | 45658 | 45659 | 45660 | 45661 | 45662 | 45663 | 45664 | 45665 | 45666 | 45667 | 45668 | 45669 | 45670 | 45671 | 45672 | 45673 | 45674 | 45675 | 45676 | 45677 | 45678 | 45679 | 45680 | 45681 | 45682 | 45683 | 45684 | 45685 | 45686 | 45687 | 45688 | 45689 | 45690 | 45691 | 45692 | 45693 | 45694 | 45695 | 45696 | 45697
| 조정 | 0 |  | 표식 | [8 empty] | 주번호
| 기준날짜 | [11 empty] | 강조 | ▼
| 강조날짜 | [11 empty] | 날짜서식 | 12 / 20 | 12 / 21 | 12 / 22 | 12 / 23 | 12 / 24 | 12 / 25 | 12 / 26 | 12 / 27 | 12 / 28 | 12 / 29 | 12 / 30 | 12 / 31 | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 3 | 1 / 4 | 1 / 5 | 1 / 6 | 1 / 7 | 1 / 8 | 1 / 9 | 1 / 10 | 1 / 11 | 1 / 12 | 1 / 13 | 1 / 14 | 1 / 15 | 1 / 16 | 1 / 17 | 1 / 18 | 1 / 19 | 1 / 20 | 1 / 21 | 1 / 22 | 1 / 23 | 1 / 24 | 1 / 25 | 1 / 26 | 1 / 27 | 1 / 28 | 1 / 29 | 1 / 30 | 1 / 31 | 2 / 1 | 2 / 2 | 2 / 3 | 2 / 4 | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 | 2 / 8 | 2 / 9
ID | 구분 | 진행업무 | 시작일 | 작업일수 | 진행률 | 종료일 | 시작일_계산 | 종료일_계산 | 진행률계산 | 총작업일수 | 진행일수 | 진행일_계산 | 요일 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1 | G | 데이터 수집 및 조사 |  |  |  | 0 | 2024-12-22 | 2025-01-03 | 90% | 12 | 10.8 | 2025-01-01 19:12
1 | T | 업계 전체 목록 확인 | 2024-12-22 | 2 | 100% | 2024-12-24 | 2024-12-22 | 2024-12-24 | 100% | 2 | 2 | 2024-12-24
1 | T | 상/하위 20% 목록 작성 | 2024-12-24 | 2 | 100% | 2024-12-26 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 100% | 2 | 2 | 2024-12-26
1 | T | 성공/실패 원인 파악 | 2024-12-28 | 4 | 80% | 2025-01-02 | 2024-12-28 | 2025-01-02 | 80% | 5 | 4 | 2025-01-01
1 | T | 실패 후 극복사례 조사 | 2024-12-31 | 3 | 80% | 2025-01-03 | 2024-12-31 | 2025-01-03 | 80% | 3 | 2.4 | 2025-01-02 09:36
1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | G | 데이터 분석 및 예측 |  |  |  | 0 | 2025-01-04 | 2025-01-14 | 66.67% | 10 | 6.6667 | 2025-01-10 16:00
2 | T | 업체별 YoY 성장률 분석 | 2025-01-04 | 3 | 100% | 2025-01-08 | 2025-01-04 | 2025-01-08 | 100% | 4 | 4 | 2025-01-08
2 | T | 업계 전반적인 미래 수요 예측 | 2025-01-08 | 3 | 50% | 2025-01-13 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 50% | 5 | 2.5 | 2025-01-10 12:00
2 | T | 보고서 작성 | 2025-01-11 | 2 | 50% | 2025-01-14 | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 50% | 3 | 1.5 | 2025-01-12 12:00
2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | G | 보고 및 발표 준비 |  |  |  | 0 | 2025-01-15 | 2025-01-23 | 0% | 8 | 0 | 2025-01-15
3 | T | 본부 주간회의 보고 | 2025-01-15 | 1 | 0% | 2025-01-16 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 0% | 1 | 0 | 2025-01-15
3 | T | 최종 검토 및 이사회 발표준비 | 2025-01-16 | 5 | 0% | 2025-01-23 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 0% | 7 | 0 | 2025-01-16
3 | T | 5월 이사회 발표 | 2025-01-20 | 1 | 0% | 2025-01-21 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0% | 1 | 0 | 2025-01-20
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0

## 공식
시작일 : K10 | =IF(C10="G",MIN(IF(($C$10:$C$34="T")*($B$10:$B$34=B10)*($E$10:$E$34>0),$E$10:$E$34,"")),E10)
종료일 : L10 | =IF(C10="G",MAX(IF(($C$10:$C$34="T")*($B$10:$B$34=B10),$J$10:$J$34,"")),E10)

## ✨보충강의
제목 | 링크 | 링크텍스트
엑셀 작업이 쉬워지는 "엑셀 동적 참조" 기초-활용 완벽 가이드 | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%97%91%ec%85%80-%eb%8f%99%ec%a0%81%ec%b0%b8%ec%a1%b0/
엑셀 간트차트 자동화 양식 (진행상황, 업무흐름 표시) | 바로가기 | https://www.oppadu.com/resources/%EC%97%91%EC%85%80-%EA%B0%84%ED%8A%B8%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EA%B3%A0%EA%B8%89-%EC%9E%90%EB%8F%99%ED%99%94-%EC%96%91%EC%8B%9D/
엑셀 셀 참조 방식, "$" 하나만 기억하세요! | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%a7%84%ec%a7%9c%ec%93%b0%eb%8a%94-%ec%8b%a4%eb%ac%b4%ec%97%91%ec%85%80-1-3-5/
엑셀 조건부 서식, 5분 핵심 정리 | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%a7%84%ec%a7%9c%ec%93%b0%eb%8a%94-%ec%8b%a4%eb%ac%b4%ec%97%91%ec%85%80-3-4-1/
엑셀 조건을 만족할 때, 전체 행 강조하기 ¦ 진짜쓰는 실무엑셀 | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%a7%84%ec%a7%9c%ec%93%b0%eb%8a%94-%ec%8b%a4%eb%ac%b4%ec%97%91%ec%85%80-3-4-2/
엑셀 표 기능, 5분 완벽 정리 ¦ 진짜쓰는 실무엑셀 | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%a7%84%ec%a7%9c%ec%93%b0%eb%8a%94-%ec%8b%a4%eb%ac%b4%ec%97%91%ec%85%80-6-1-1/
엑셀 슬라이서를 활용한 실시간 필터링 보고서 만들기 ¦ 진짜쓰는 실무엑셀 | 바로가기 | https://www.oppadu.com/%ec%a7%84%ec%a7%9c%ec%93%b0%eb%8a%94-%ec%8b%a4%eb%ac%b4%ec%97%91%ec%85%80-6-6-1/
진짜 실무에 꼭
필요한 엑셀
여기에 다 있다!
교재 구매하기